информация

о результатах проверки эффективного использования средств областного бюджета,  выделенных Министерству образования

Ульяновской области на реализацию мероприятий Закона Ульяновской области от 02.05.2007 № 60-ЗО «Об утверждении

областной целевой программы «Школьный автобус

на 2007-2009 годы»

Контрольное мероприятие проводилось в соответствии с планом работы Счётной палаты Ульяновской области на 2009 год, утверждённым решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 03.03.2009 № 4, и удостоверением на право проведения контрольного  мероприятия  от 16.06.2009 № 275-03.

Целью контрольного мероприятия была проверка эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию областной целевой программы «Школьный автобус  2007-2009 годы» (далее – Программа).

Объекты контрольного мероприятия:

- Министерство образования Ульяновской области (далее – Министерство);

- образовательные учреждения – участники Программы (выборочно).

Результаты контрольного мероприятия в разрезе вопросов программы проверки:

1878,0 тыс. рублей – сумма неэффективных расходов  (два автобуса, приобретённые в 2008 году,  на момент проверки не использовались по целевому  назначению).

На реализацию мероприятий, проводимых в рамках ОЦП «Школьный автобус на 2007-2009 годы», на 2008 год плановые ассигнования с учётом изменений утверждены в сумме 25168,0 тыс. рублей, которые исполнены в полном объёме. Для муниципальных образовательных учреждений Ульяновской области приобретено 29 автобусов.

В 2008 году автобусы приобретались на основании трёх госконтрактов с ООО «ЦТД «Литер», заключённых Министерством по итогам открытых аукционов.

Согласно накладным, счетам-фактурам и актам приёма-передачи транспортных средств, все автобусы поступили в сроки, предусмотренные в госконтрактах.

Распределение автобусов производилось на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 28.05.2008 № 242-пр «О передаче имущества Ульяновской области», которое было подготовлено Министерством на основании заявок на автобусы, полученных от муниципальных образований.

Передача автобусов осуществлялась на основании соглашений о сотрудничестве между Министерством  и муниципальными образованиями по оснащению общеобразовательных учреждений Ульяновской области учебным, учебно-наглядным оборудованием, общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, автобусами.

В ходе контрольного мероприятия использования автобусов осуществлены выезды в 10 муниципальных образовательных учреждений.

Проверкой установлено:

1) Из 10 автобусов, проверенных с выездом на место, 5 автобусов использовались не весь учебный год, или не использовались совсем.

Так автобус, полученный МОУ «Криушинская средняя общеобразовательная школа»  МО г. Новоульяновск  не использовался с сентябрь 2008 года – май 2009 года (9 месяцев), т.е. в течение всего 2008/2009 учебного года. Учащихся из села Панская Слобода в количестве 8 человек доставляли на школьном автомобиле УАЗ.

В МОУ «Суходольская средняя общеобразовательная школа» МО «Чердаклинский район»  автобус  не использовался  8 месяцев – с сентября 2008 года по апрель 2009 года  в связи с тем,  что средние общеобразовательные школы Новобелоярская с числом учащихся 10 человек и Старобелоярская с числом учащихся 12 человек не были закрыты и необходимости подвоза учащихся в МОУ  «Суходольская  средняя  общеобразовательная  школа»  не было.

2) МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа» МО «Тереньгульский район»  автобус не использовался в течение 7 месяцев (сентябрь 2008 года – март 2009 года). Планируемый подвоз 12 детей из села Зеленец, находящегося на расстоянии 10 км от МОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа», не осуществлялся, так как МОУ «Зеленецкая общеобразовательная школа»  не была закрыта;

3) МОУ «Высококолковская средняя общеобразовательная школа» МО «Новомалыклинский район» автобус  не использовался в течение 4 месяцев (сентябрь 2008 года – декабрь 2008 года). Автобус использовался с января по май 2009 года для подвоза  учащихся в из с. Ст. Малыкла в МОУ «Нижнеякушинская основная общеобразовательная школа» и из с. Нижняя Якушка в МОУ «Среднеякушкинская средняя общеобразовательная школа»;

4) МОУ «Салмановская средняя общеобразовательная школа» МО «Ульяновский район» автобус  простаивал в течение 4 месяцев (январь 2009 года – апрель 2009 года). С 23.04.2009  автобус используется для подвоза учащихся, проживающих в п. Рассвет,  с. Максимовка,  с. Плодовый.

Использование остальных 19 автобусов в 19 муниципальных образовательных учреждениях проверено путём письменных запросов. Установлено, что автобус, предназначаемый для МОУ  «Никулинская основная общеобразовательная школа»  МО «Николаевский район», полученный 26.12.2008 администрацией МО «Николаевский район», постановлением администрации МО «Николаевский район» № 181 от 19.03.2009 был передан в оперативное управление МОУ «Славкинская средняя общеобразовательная школа» для организации подвоза 47 учащихся из с. Андреевка,  в связи с реорганизацией школы с 01.09.2009.

Автобус  не использовался пять месяцев (с января по май месяц 2009 года), так как не был зарегистрирован в ГБДД и получение номеров произведено только 18.06.2009 года.

Три автобуса  не использовались в течение учебного года от двух до шести месяцев:

1) МОУ «Малонагаткинская средняя общеобразовательная школа» МО «Цильнинский район» автобус  не использовался в течение 6 месяцев (сентябрь 2008 года – февраль 2009 года) в виду отсутствия водителя;

2) МОУ «Ховринская  средняя общеобразовательная школа» МО «Вешкаймский район»  автобус  не использовался  3 месяца, с сентября по ноябрь 2008 года – из-за задержки регистрации в ГБДД;

3) МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лесная Хмелевка» МО «Мелекесский район» автобус не использовался  2 месяца, январь-февраль 2009 года, в связи с задержкой финансирования для прохождения регистрации в ГБДД и отсутствием регистрационных знаков.

В пяти муниципальных образовательных учреждениях приказами директоров определены стоянки автобусов в разных организациях,  но договоры аренды не заключены. Таким образом, не предусмотрена ответственность за сохранность автобуса в следующих школах:

МОУ «Криушинская средняя общеобразовательная школа» (г. Новоульяновск);

МОУ «Безводовская средняя общеобразовательная школа» МО «Кузоватовский район»;

МОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» МО «Павловский район»;

МОУ «Ореховская средняя общеобразовательная школа» МО «Радищевский район»;

МОУ «Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа №1» МО «Старокулаткинский район»;

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской области предлагает:

1. Министерству образования Ульяновской области обеспечить надлежащий контроль за целевым и эффективным использованием автобусов, полученных в рамках Программы путём регулярных (не менее двух раз в год) контрольных мероприятий.

2. Главам администраций муниципальных образований «г. Новоульяновск», «Николаевский район»:

- обеспечить использование автобусов МОУ «Криушинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Славкинская средняя общеобразовательная школа» для подвоза учеников с 01.01.2009;

- принять меры административного воздействия к лицам, допустившим нарушения.

3. Главам администраций муниципальных образований «г. Новоульяновск», «Кузоватовский район», «Павловский район», «Радищевский район», «Старокулаткинский район» в срок до 01.09.2009 обеспечить заключение договоров аренды стоянок для школьных автобусов, закреплённых за  МОУ «Криушинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Безводовская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ореховская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Старокулаткинская средняя общеобразовательная школа».

Аудитор

Счётной палаты

Ульяновской области                                                                              Т.С. Щукина